## 1) JE PREPARE
PARAMETRAGE DE L'EVENEMENT
DATES DE L'EVENEMENT |  |  | HORAIRES DE L'EVENEMENT
Date de début de l'évènement | 2023-03-13 |  | Heure d'ouverture |  |  | 10
Date de fin de l'évènement | 2023-03-18 |  | Heure de fermeture |  |  | 18
Durée de l'évènement en jours | 5 |  | Durée d'une journée en heures |  |  | 8
Numéro de semaine de l'Evènement | 11
BESOINS EN COMMERCIAUX
CIBLAGE ET INVITATIONS |  |  | Nombre de commerciaux présents sur le stand pendant l'évènement |  |  | 3
Nombre d'invitations à envoyer | 300
Pourcentage d'invités qui viendront | 40% |  | Salaire Brut Mensuel d'un commercial |  |  | 2200
Nombre de présents à l'évènement | 120 |  | Objectif de ventes par Commercial/jour ? |  |  | 6
ORGANISATION DE L'AVANT EVENEMENT (GANTT)
TACHES | Semaine N° | Semaine N° | Semaine N° | Semaine N° | Semaine N° | Semaine N°
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Détermination de la cible à partir du fichier | bar: 7
Création du fichier des invitations | bar: 7
Création du Google Forms d'inscription | bar: 7
Création du Mail AIDA d'invitation | bar: 7
Commande des invitations imprimées | bar: 8
Création du Post et Boost sur les réseaux sociaux | bar: 8
Envoie des invitations par courrier et mail | bar: 8
Relance téléphonique pour confirmation | bar: 9
Réservation du lieu | bar: 9
Commande du matériel nécessaire | bar: 10
Commande Traiteur | bar: 10
Location camionette pour déplacer le stand | bar: 10
Planning Commerciaux | bar: 10
Préparation Goodies | bar: 11
Souscription responsabilité civile (assurance) | bar: 11
Montage du Stand 1er jour Evnmt | bar: 11
Bilan Evènement | bar: 12

## 2) JE PLANNIFIE
PLANNING D'UNE JOURNEE DURANT L'EVENEMENT
REPAS
COMMERCIAUX PRESENTS |  | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |  | NBRE D'HEURES
Roger TROBU | [11 empty] | 6 | bar: 10h to REPAS 18h
Yvan BOKOU | [11 empty] | 6 | bar: 10h to REPAS 18h
Michel MAIYEUR | [11 empty] | 6 | bar: 10h to REPAS 18h
0
0
0
|  | REPAS 17h: TOTAL HEURES PLANIFIEES |  | 18
|  | REPAS 16h: COUT D'UNE HEURE PLANIFIEE |  | 14.5052
(Salaire brut mensuel d'un commercial /151,67h)
SOIT POUR | 5 | 10h: JOURS UN TOTAL DE; REPAS 17h: 90 | HEURES

## 3) JE BUDGETISE
BUDGET EVENEMENT COMMERCIAL
CHARGES FIXES (Indépendantes du nombre de participants) | Qté | Désignation | Tarif à l'unité | Montant TTC (Qté * Tarif) | CHARGES VARIABLES (dépendantes du nombre de participants) | Qté | Désignation | Tarif à l'unité | Montant TTC (Qté * Tarif)
Location de l'emplacement | 5 | Jours de location | 800 | 4000 | lots de 30 Petits fours sucrés/salés | 120 | invités présents | 55 | 6600
Eléments de stands & mobiliers divers | 1 | Achat d'1 lot de : 3 tables hautes, 9 chaises hautes, 2 fauteuils de 2 places, une table basse, une pergola. | 2800 | 2800 | Lots de goodies | 120 | invités présents | 35 | 4200
Location de camion (transport du stand) | 5 | Agence Avis location à la journée | 65 | 325 | Impression cartons invitations | 300 | invitations pour les clients ciblés | 1.75 | 525
Assurance de l'événement | 5 | Contrat assurance responsabilité civile à la journée | 120 | 600 | Boost de l'annonce sur les réseaux sociaux selon le secteur géographique et les prospects ciblés | 30 | jours de publications jusqu'au jour J | 15 | 450
Salaire des personnels présents | 90 | tarif horaire pour les commerciaux plannifiés | 14.5052 | 1305.4658 | Publi-postage des cartons d'invitation (affranchissement) | 300 | Envois aux clients ciblés | 1.25 | 375
Eléments Digitaux | 1 | Un écran TV, un ordi fixe pour les vidéos,tablettes pour les commerciaux | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC | 11030.4658 |  |  |  | TOTAL TTC | 12150
|  | (CA TTC - CA HT) | TVA 20% | 1838.411 |  |  | (CA TTC - CA HT) | TVA 20% | 2025
|  | (CA TTC/1,2) | TOTAL CF HT | 9192.0548 |  |  | (CA TTC/1,2) | TOTAL CV HT | 10125
| COUT TOTAL DE L'EVENEMENT |  |  |  | 19317.0548 | HT | (TOTAL CF HT + TOTAL CV HT)
VENTES PREVUES LORS DE L'EVENEMENT | Qté | Taux de Marque | Prix TTC | Montant TTC (Qté * Prix TTC) | RENTABILITE DE L'EVENEMENT | Montant HT
Vente de prévues | 90 | 35% | 1250 | 112500 | Montant des coûts variables | 71062.5 | (Côuts d'achats + Charges Variables)
[5 empty] | Marge sur Coûts Variables | 22687.5 | (CA HT - Coûts Variables)
|  | (CA TTC - CA HT) | TVA 20% | 18750 | Taux de Marge sur Coûts Variables | 24.2% | (MCV/CA HT)
|  | (CA TTC/1,2) | TOTAL CA HT | 93750 | Résultat | 13495.4452 | (MCV - CF)
[5 empty] | Taux de Résultat | 14.4% | (Resultat / CA HT)
|  | (CA HT * Tx de Mq) | MARGE HT | 32812.5 | Durée totale, en heures d'ouvertures, de l'événement | 40
|  | (CA HT - MARGE HT) | COUT D'ACHATS | 60937.5 | Seuil de Rentabilité | 37983.6977 | (CA*CF)/MCV
[5 empty] | Point mort en heures | 16.2064 | (SR/CA HT) * Durée
[5 empty] | Point mort en quantités vendues | 37 | (SR/CA HT) * Qté ventes prévues
13495.4452 |  | HT DE RESULTAT POUR UN C.A. DE : |  |  | 112500 | TTC | 37 | VENTES POUR ETRE RENTABLE